## FrontEnd
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fase 1 - Preparación del Proyecto Angular
Tipo de tarea | Nombre de tarea | Estado | Responsable | Fecha inico | Fecha limite | Duracion (Dias)
Semana 1 / Instalación y Configuración Inicial |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5
| Instalación de Angular CLI | Realizado | Gary - Carlos |  |  | 3
| Creación del proyecto Angular | Realizado | Gary - Carlos |  |  | 1
| Configuración de rutas y módulos | Realizado | Gary - Carlos |  |  | 1
Semana 2 / Diseño de Componentes |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5
| Diseño de componentes principales | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Creación de servicios | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Integración de servicios HTTP | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Configuración de entorno de desarrollo | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Configuración de estilos globales | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
Semana 3 / Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-27
| Preparación del servidor | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Instalación de software (visual studio, visual studio code) | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Creación de Instancia y migracion de contenido | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Configuración de los parámetros básicos y pruebas de funcionamiento | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Implementación de formularios | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Validaciones y lógica de negocio | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Gestión de estados con servicios | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
| Navegación y rutas protegidas | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose
Semana 4 / Integración con Backend |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-04
| Conexión con API REST | Pendiente
| Autenticación y autorización | Pendiente
| Manejo de errores y mensajes | Pendiente
Fase 2 - Pruebas y Documentación
Tipo de tarea | Nombre de tarea | Estado | Responsable | Fecha inico | Fecha limite | Duracion (Dias)
Semana 5 / Pruebas Unitarias |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-11
| Pruebas de componentes | Pendiente
| Pruebas de servicios | Pendiente
| Cobertura de pruebas | Pendiente
Semana 6 / Pruebas de Integración |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18
| Pruebas de flujo de usuario | Pendiente
| Pruebas de navegación | Pendiente
| Pruebas de validaciones | Pendiente
Semana 7 / Optimización y Ajustes Finales |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-25
| Optimización de rendimiento | Pendiente
| Mejoras visuales y de UX | Pendiente
Semana 8 / Documentación y Presentación |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-01
| Documentación técnica y de usuario | Pendiente
| Preparación de presentación final | Pendiente

## Backend
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fase 1 - Preparación del Proyecto Angular
Tipo de tarea | Nombre de tarea | Estado | Responsable | Fecha inico | Fecha limite | Duracion (Dias)
Semana 1 / Instalación y Configuración Inicial |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-13
| Instalación y configuracion del Servidor | Realizado | Gary - Carlos |  |  | 3
| Actualizaciones y programas necesarios para el servidor | Realizado | Gary - Carlos |  |  | 1
1
Semana 2 / Clonación de repositorio |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 6
| Clonación de repositorio en Server | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Instalación de Oracle | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 1
| Creación de Esquemas principales | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 2
| Creación de proyecto en Visual Estudio para Endpoint | Realizado | Gary - Carlos - Bryan - Jose |  |  | 2
Semana 3 / Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-27
| Conexión con base de datos | Pendiente
| Validación de funcionalidades en base de datos | Pendiente
| Creación de endpoint | Pendiente
| Realizar pruebas con Postman | Pendiente
Semana 4 / Integración con Backend |  |  |  | 2025-09-29 | 2025-10-04
| Conexión con API REST | Pendiente
| Autenticación y autorización | Pendiente
| Manejo de errores y mensajes | Pendiente
Fase 2 - Pruebas y Documentación
Tipo de tarea | Nombre de tarea | Estado | Responsable | Fecha inico | Fecha limite | Duracion (Dias)
Semana 5 / Implementación de seguridad |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-11
| Validaciones de datos | Pendiente
| Revisión de la integridad en los enpoint | Pendiente
Pendiente
Semana 6 / Registro de pruebas |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18
| Registrar el flujo de los endpoint | Pendiente
Revisión de documentación del backend