## Tasks
Cronograma de Actividades
Base de datos II | Actividad | Tareas | Fecha inicio | Fecha Final
| Semana 1 /Análisis y Planificación |  | 2025-09-02 | 2025-09-06
Recolección de requisitos
Modelo conceptual (ER)
Planificación de etapas
| Semana 2 /Diseño Lógico y Físico |  | 2025-09-15 | 2025-09-20
Definir atributos
Establecer tipos de datos
Normalizar hasta la tercera forma normal
Definir la implementación de Oracle
Planificar la estructura de almacenamiento
| Semana 3/ Instalación y configuración |  | 2025-09-22 | 2025-09-27
Preparación del servidor
Instalación de software Oracle
Creación de Instancia
Configuración de los parámetros básicos
| Semana 4 / Estructura de la base de datos |  | 2025-09-29 | 2025-10-04
Creación de Tablespace
Creación de schema(usuario)
Creación de tablas
| Semana 5 / Implementación de lógica y restricciones |  | 2025-10-06 | 2025-10-11
Implementación de claves primarias
Creación de indices
Crear vistas (si aplica)
| Semana 6 / Procedimientos y Triggers |  | 2025-10-13 | 2025-10-18
Procedimientos y funciones PL/SQL
Procedimientos y funciones PL/SQL
Implementación de triggers
Insertar datos para pruebas
|  | Semana 7 / Pruebas de Optimización | 2025-10-20 | 2025-10-25
Pruebas de Integridad y Funciones
Optimización de consultas
| Semana 8 / Documentación y Mantenimiento |  | 2025-10-27 | 2025-11-01
Revisión final de documentaición
Entrega de Base funcional